## ใบปะหน้า
Professional computer Co., Ltd. | [6 empty] | FSD-DF2
Defects Log
Project ID. : | ED-0012-65 |  |  |  | System Name : | ระบบงานแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
TOR ข้อ 2.2 ระบบงานแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
Prepared by : | มณฑล เธียรธนะกุล |  |  |  | Prepared/Updated Date : | 243448
Ack. by Responsible : | นายประดิษฐ์ ศรีบุญ |  |  |  | Acknowledge Date : | 243448
Reviewed by SPL : | นางสาววาณี ธรรมาธิมุขกุล |  |  |  | Reviewed Date : | 243448
ประเภทของปัญหา | ระดับความสำคัญ | รวมทั้งหมด | เปิด | ปิด | ขอปิด
ข้อผิดพลาด | 1. NORMAL | 37 | 15 | 19 | 3
| 2. URGENT | 39 | 24 | 2 | 13
| 3. CRITICAL | 0 | 0 | 0 | 0
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม | 1. NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. URGENT | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. CRITICAL | 0 | 0 | 0 | 0
เพิ่มเติมโปรแกรม | 1. NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. URGENT | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. CRITICAL | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งสวยงาม | 1. NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. URGENT | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. CRITICAL | 0 | 0 | 0 | 0
อื่นๆ | 1. NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. URGENT | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. CRITICAL | 0 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งหมด |  | 76 | 39 | 21 | 16
รวมตามประเภทของปัญหา
ประเภทของปัญหา |  | รวมทั้งหมด | เปิด | ปิด | ขอปิด
ข้อผิดพลาด |  | 76 | 39 | 21 | 16
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม |  | 0 | 0 | 0 | 0
เพิ่มเติมโปรแกรม |  | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งสวยงาม |  | 0 | 0 | 0 | 0
อื่นๆ |  | 0 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งหมด |  | 76 | 39 | 21 | 16
รวมตามระดับความสำคัญ
ระดับความสำคัญ |  | รวมทั้งหมด | เปิด | ปิด | ขอปิด
1. NORMAL |  | 37 | 15 | 19 | 3
2. URGENT |  | 39 | 24 | 2 | 13
3. CRITICAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งหมด |  | 76 | 39 | 21 | 16

## Defect from Program
Professional computer Co., Ltd. | [11 empty] | FSD-DF2
รายละเอียด ข้อผิดพลาดที่พบ ในการทดสอบการทำงานของโปรแกรม
Defect No. | วันที่รับเรื่อง | Program ID | รายละเอียด | SQA / ผู้แจ้ง | Type | Env. | Status | ความ สำคัญ | วันที่ขอปิด | Closed Date | File อ้างอิง | การดำเนินการ
1 | 243352 | PRCE0009 | เมื่อเลือกข้อมูล สินค้า และเลือก เครื่องหมายการค้าหลัก จากนั้นทำการเปลี่ยน ข้อมูลสินค้าหลัก เป็นชนิดอื่น ข้อมูล เครื่องการค้าหลัก ,เครื่องหมายการค้ารอง ,แบบ/รุ่นสินค้า ยังแสดงข้อมูลก่อนหน้า ขอให้เคลียร์ข้อมูล เครื่องหมายการค้าหลัก ออก เมื่อเลือก สินค้าใหม่ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
2 | 243352 | PRCE0009 | เลขทะเบียนรับซ้ำกัน เเต่สามารถใช้งานได้ปกติ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
3 | 243352 | PRCE0009 | วันที่ รับ ขอแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสินค้าที่ผลิต/นำเข้าใหม่ เพื่อ และ วันที่จำหน่าย ไม่สอดคล้องกัน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
4 | 243352 | PRCE0009 | เลขลำดับแสดงไม่ตรงกับช่องที่เลือก เมื่อเลือกแสดงข้อมูลทีละ50 และ 100 | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
5 | 243352 | PRCE0009 | หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ไม่สามารถลบ รายการสินค้าได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
6 | 243352 | PRCE0009 | เลือกรายการสินค้า1รายการหลังการบันทึกแสดงรายการเดิมซ้ำ(เลือกกลุ่มสินค้าเป็น 0101 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน , 0107 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
7 | 243352 | PRCE0009 | สามารถกดเลือกปีพ.ศ.ที่น้อยกว่า ปีพ.ศ.2450ได้ โดยกดที่รูปปฏิทิน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | N | 21/9/2566 | 29/09/2566 | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx | ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 29/09/2566
8 | 243352 | PRCE0009 | สามารถกดเลือกปีพ.ศ.ที่มากกว่า ปีพ.ศ.2599ได้ โดยกดที่รูปปฏิทิน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | N | 21/9/2566 | 29/09/2566 | 01 ED004160-TR1_PRCE0009.docx | ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 29/09/2566
9 | 243413 | PRCE0009 | ไม่สามารถกดยกเลิกได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 02 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
10 | 243413 | PRCE0009 | ไม่มีเเจ้งเตือนในกรณี ไม่ใส่วันที่จำหน่าย | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 02 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
11 | 243413 | PRCE0009 | ไม่มีเเจ้งเตือนในกรณี ไม่เลือกลักษณะการจำหน่าย | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 02 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
12 | 243413 | PRCE0009 | เลือกกลุ่มสินค้า 0601 – รถยนต์นั่ง แล้วขึ้นแจ้งเตือน ดึงฐานข้อมูลไม่ได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 21/9/2566 | 29/09/2566 | 02 ED004160-TR1_PRCE0009.docx | ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 29/09/2566
13 | 243413 | PRCE0009 | เลือกกลุ่มสินค้า 1410 - ใบยา แล้วเกิดError | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 21/9/2566 | 29/09/2566 | 02 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
14 | 243413 | PRCE0009 | เลือกกลุ่มสินค้า 1411 - ยาอัด แล้เกิดError | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 02 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
15 | 243413 | PRCE0009 | กดเพิ่มรูปเเล้ว มีการเเจ้ง Error | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 02 ED004160-TR1_PRCE0009.docx
16 | 243443 | PRCE0009 | เลือกกลุ่มสินค้า 1302 – สุรากลั่น แล้วขึ้นแจ้งเตือน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
17 | 243443 | PRCE0009 | เมื่อทำการเลือก ลักษณะการจำหน่ายสินค้า อันดอันหนึ่ง แล้ว กดซ้ำอีกครั้ง ทำการเพิ่มรายการสินค้าได้ปกติ แต่ไม่สามารถบันทึกได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
18 | 243443 | PRCE0009 | ค่าปริมาณCO2มากกว่าที่กำหนด แต่สามารถบันทึกได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
19 | 243443 | PRCE0009 | Upload รูปแล้วเกิดError | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 19/9/2566 | 29/09/2566 | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้วเลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 19/9/66 ข้อ 19 ณัฐดนัย: ทดสอบผ่านเเล้ว 29/09/2566
20 | 243443 | PRCE0009 | เลขที่ใส่ได้ในช่อง ปริมาณCO2 ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น สามารถใส่ 1000000000000 ได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | N | 19/9/2566 | 243322 | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : ขอปิดแบบไม่แก้ไข เพราะไม่มีการแจ้งให้ validate วันที่แจ้งขอปิด 19/9/66 ณัฐดนัยอ: ปิดตามที่ SD เเจ้ง 03/10/2566
21 | 243443 | PRCE0009 | เลือก กลุ่มสินค้าเป็น 0701 – รถจักรยานยนต์ เลือกมา 1 รายการ แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 19/9/2566 | 02/10/2566 | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 19/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
22 | 243443 | PRCE0009 | เลือก กลุ่มสินค้าเป็น 1301 - สุราแช่ หน้าตารางเลือกเรียงลับตาม ดีกรี ตารางไม่เรียงลำดับ ทั้งมากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N | 19/9/2566 |  | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว ทดสอบใหม่ วันที่แจ้งขอปิด 19/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบเเล้ว ยังเจอปัญหาเดิม 03/10/2566
23 | 243443 | PRCE0009 | เลือก กลุ่มสินค้าเป็น 1401 – ยาสูบ ไม่มีกำหนดค่ามากสุด ที่ใส่ได้ในช่อง น้ำหนัก/มวน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N | 19/9/2566 |  | 03 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว ทดสอบใหม่ วันที่แจ้งขอปิด 19/9/66 ทดสอบเเล้วยังพบปัญหาเดิม
24 | 243474 | PRCE0009 | ใส่ ทะเบียนรับเลขที่ ซ้ำกัน หน้า แสดงข้อมูลก่อนพิมพ์แสดงข้อมูลไม่ตรงกับเลขที่ใส่ ก่อนหน้า | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
25 | 243474 | PRCE0009 | เอกสารแนบแล้วไม่สามารถเพิ่มได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
26 | 243474 | PRCE0009 | เพิ่มเอกสารแนบแล้วไม่สามารถบันทึกได้ กรณี อัปโหลดเอกสารเป็นประเภท gif | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 19/9/2566 | 02/10/2566 | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 19/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
27 | 243474 | PRCE0009 | สามารถอัปโหลดไฟล์ที่นอกจากที่กำหนดได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ขอปิด | N | 19/9/2566 |  | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 19/9/66 ไม่มีเขียนกำหนดขนาไฟลไว้
28 | 243474 | PRCE0009 | ใส่ “ . ” ไปในช่อง ราคา แสดงเป็น NaN. | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243517 | 02/10/2566 | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว 21/9/2566 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
29 | 243474 | PRCE0009 | ใส่ “ .. ” ไปในช่อง ราคา แสดงเป็น 0..0 | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243517 | 02/10/2566 | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว 21/9/2566 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
30 | 243474 | PRCE0009 | ใส่ “ … ” ไปในช่อง ราคา แสดงเป็น 0… | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243517 | 02/10/2566 | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว 21/9/2566 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
31 | 243474 | PRCE0009 | ใส่ “ . ” ไปในช่อง ราคา ที่มีค่าเป็น NaN. แสดงเป็น0.NaN | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243517 | 02/10/2566 | 04 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว 21/9/2566 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
32 | 243566 | PRCE0009 | ข้อมูลหน้าโครงสร้างต้นทุน ข้อ 3.2 ไม่ตรงกับ ข้อมูลหน้า แสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ ข้อมูลหน้าโครงสร้างต้นทุน ควรติดลบ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243516 | 243322 | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 03/10/2566
33 | 243566 | PRCE0009 | ปริมาณ CO2 ใส่เลขอะไรไปก็ขึ้นแจ้งเตือน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
34 | 243566 | PRCE0009 | เลือก เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต ในหน้าข้อมูลผู้ประกอบการ แต่ในหน้า แสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ แสดง ทั้ง2อันดังรูป | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | N | 243516 | 3/10/2566 | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : ปิดไม่แก้ไข เหมือนกับการพิมพ์แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66 ณัฐดนัย : ปิดตตามที่ SD เเจ้ง 03/10/2566
35 | 243566 | PRCE0009 | หน้า ค้นหาร้านค้า ปุ่มยกเลิก กับปุ่มจบการทำงานต่างกันยังไง | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
36 | 243566 | PRCE0009 | ไม่สามารถบันทึกเอกสารชื่อซ้ำกันได้ ในกรณีที่เลือกประเภทเอกสาร คนละประเภทกัน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243516 | 243322 | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD :ขอปิดแบบไม่แก้ไข เอกสารคนละประเภท เช่น Pricelist , แผนที่ ปกติเจ้าหน้าที่จะตั้งชื่อเอกสารไม่ซ้ำอยู่แล้ว วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66
37 | 243566 | PRCE0009 | อัพโหลดเอกสารแนบ ใส่ . ตรงจำนวนแผ่น มีข้อความแสดง บันทึกข้อมูลเรียบร้อย แต่ไม่มีข้อมูลแสดงในตาราง | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U | 243516 |  | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบเเล้ว ยังพบปัญหาเดิม 03/10/2566
38 | 243566 | PRCE0009 | อัพโหลดเอกสารแนบร้านค้า เป็นไฟล์ประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด ไม่มีการแจ้งเตือนไฟล์ผิดประเภท และโหลดค้างอยู่หน้าเดิม | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243516 | 2/10/2566 | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
39 | 243566 | PRCE0009 | เพิ่มข้อมูลจากการ ค้นหาได้รอบเดียว ไม่สามากดเพิ่มเรื่อยๆได้ ข้อมูลคนละตัวกันและกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U | 243516 |  | 05 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบเเล้ว ยังพบปัญหาเดิม 03/10/2566
40 | 13/9/2566 | PRCE0009 | ไม่สามารถ อัพโหดลไฟล์ที่มีขนาดเกิน 3MB ได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 06 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66
41 | 13/9/2566 | PRCE0009 | ทะเบีนยเลขรับซ้ำกัน สามารถเลือกใช้งานและพิมพ์แบบ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 06 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
42 | 13/9/2566 | PRCE0009 | วันที่ ที่เเสดงตอนค้นหาแสดงคนละวันกันกับที่แจ้งเตือน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 06 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
43 | 14/9/2566 | PRCE0009 | ล้างข้อมูลแล้ววันที่ไม่หาย | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | U | 243516 | 2/10/2566 | 07 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : แก้ไขแล้ว เลขรับ 1909661 วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66 ณัฐดนัย : ทดสอบผ่านเเล้ว 02/10/2566
44 | 14/9/2566 | PRCE0009 | เลือกค้นหา วันที่ 30/09/2566 ไม่มีข้อมูลแสดงในตาราง แต่ในหน้าแรกค้นหา มีแสดง | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 07 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
45 | 14/9/2566 | PRCE0009 | วันที่หน้าค้นหา กับ ที่แสดงนตารางไม่ตรงกัน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ขอปิด | U | 243516 |  | 07 ED-0012-65-TR1_PRCE0009 | SD : sheet 60,62 เป็นไปตามช่วงวันที่เลือก วันที่แจ้งขอปิด 20/9/66
46 | 18/9/2566 | PRCE0009 | ค้นหารายการที่ยกเลิกไปแล้ว 1 จาก 2 อัน ยังแสดงค่าเหมือนเดิม | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 08 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
47 | 21/9/2566 | PRCE0010 | ทะเบียนรับเลขที่ สามารถใส่ “ . ” ได้ และสามารถบันทึก ,ใช้งานได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 09 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
48 | 21/9/2566 | PRCE0010 | หน้า รายการค่าบริการ มีการบังคับให้ บันทึก ก่อนไปหน้าถัดไป ในหน้าเลือกใช้งานและพิมพ์แบบมีปุ่ม บันทึกแบบใช้ตอนไหน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 09 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
49 | 21/9/2566 | PRCE0010 | ไม่สามารถแจ้งรายการค่าบริการใหม่ได้ เนื่องจากมีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่มีการใช้งาน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 09 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
50 | 21/9/2566 | PRCE0010 | ค่าบริการใส่ ”.” มากกว่า1ตัวได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 09 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
51 | 22/9/2566 | PRCE0010 | หน้าขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา เลือกรายการซ้ำได้ ,บันทึกได้ ,แสดงลำดับเป็น Trueเมื่อเลือกรายการที่แสดงซ้ำไม่ใช่ตัวเดิม และใช้งานได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 10 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
52 | 22/9/2566 | PRCE0010 | หน้าแสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ ไม่มีการแสดงข้อมูล | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ขอปิด | U |  |  | 10 ED-0012-65-TR1_PRCE0010 | มณฑล : ให้ทดสอบใหม่ว่าเป็นอีกไหม 29/9/66
53 | 22/9/2566 | PRCE0010 | ทะเบียนรับเลขที่ สามารถใส่ “ . ” ได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | N | 28/09/2566 | 28/09/2566 | 10 ED-0012-65-TR1_PRCE0010 | ณัฐดนัย: ได้สอบถามจากพี่เลี้ยงว่ากระบวนการทำงานถูกเเล้ว
54 | 27/9/2566 | PRCE0010 | ทะเบียนรับเลขที่สามารถใส่ “ / ” ได้ ,บันทึกและใช้งานได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | ปิด | N | 28/09/2566 | 28/09/2566 | 11 ED-0012-65-TR1_PRCE0010 | ณัฐดนัย: ได้สอบถามจากพี่เลี้ยงว่ากระบวนการทำงานถูกเเล้ว
55 | 27/9/2566 | PRCE0010 | กดยกเลิกทุกรายการแล้ว แต่หน้าค้นหาแสดงสถานะ ใช้งาน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 11 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
56 | 27/9/2566 | PRCE0010 | ทะเบียนรับเลขที่ สามารถctrl v ได้เรื่อย ๆ และสามารถกดถัดไปได้ แต่ไม่สามารถบันทึกได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 11 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
57 | 27/9/2566 | PRCE0010 | รายชื่อเจ้าพนักงานผู้รับไม่แสดงใน หน้าค้นหา ,หน้าข้อมูลผู้ประกอบการและหน้าแสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 11 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
58 | 27/09/2566 | PRCE0010 | ใช้งานเลขทะเบียนซ้ำได้ | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 12 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
59 | 27/09/2566 | PRCE0010 | ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ แล้วเลือกรายการที่จะแก้ไข แต่ไม่กรอกข้อมูล ทำการกดบันทึก ไม่มีการแจ้งเตือน | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 12 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
60 | 27/09/2566 | PRCE0010 | ไม่สามารถกดกลับได้กรณีไม่กดบันทึก | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | U |  |  | 12 ED-0012-65-TR1_PRCE0010
61 | 243322 | PRCE0009 | ยกเลิก การเลือกลำดับสุดท้าย รายการที่เลือกก่อนหน้าหายไปทั้งหมด | ณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | B | U | เปิด | N |  |  | 13 ED-0012-65-TR1_PRCE0009
Type : B = โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด , A = เพิ่มเติมโปรแกรม , C = เปลี่ยนแปลงโปรแกรม , F = ตกแต่งสวยงาม , O = อื่นๆ
Status : เปิด , ขอปิด , ปิด
Environment : T = Test , U = UAT , P = Production
ระดับความสำคัญ : N = Normal , U = Urgent , C = Critical
[5 empty] | เปิด | ขอปิด | ปิด | รวม
|  |  | B = โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด | N = Normal | 15 | 1 | 6 | 22
|  |  |  | U = Urgent | 24 | 2 | 13 | 39
|  |  |  | C = Critical | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A = เพิ่มเติมโปรแกรม | N = Normal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U = Urgent | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C = Critical | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C = เปลี่ยนแปลงโปรแกรม | N = Normal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U = Urgent | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C = Critical | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F = ตกแต่งสวยงาม | N = Normal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U = Urgent | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C = Critical | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | O = อื่นๆ | N = Normal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | U = Urgent | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C = Critical | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 39 | 3 | 19 | 61